| # Согласовано. # Протокол Педсовета от 31.08.2022г. №1 | # Утверждено # Приказом по МБОУ «Сигнальненская СОШ» от 31.08.2022г. №185 |
| --- | --- |

План – график

подготовки к государственной итоговой аттестации в 2023 году

МБОУ «Сигнальненская СОШ»

Цели:

- Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ.

- Формирование базы данных по данному направлению:

- потребности обучающихся и их учебные и психологические возможности и  способности;

- методическое и психологические обеспечение подготовки к экзаменам.

- Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией.

Направления деятельности школы:

- работа с нормативно-правовой базой;

- работа с учениками;

- работа с родителями;

- работа с учителями.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА – 2023

| Сроки | Организационное обеспечение | Нормативно- правовое обеспечение | Информацион ная поддержка подготовки и проведения ОГЭ | Методическая работа | Работа с обучающимися 9 класса | Работа с родителями | Работа с педагогами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В течение всего учебного года | Участие в тематических семинарах – совещаниях для заместителей директоров по УВР | Создание папки «Нормативная база по подготовке и проведению ГИА – 2022» | Оформление страницы школьного сайта «ОГЭ -2023 | Обеспечение участников ОГЭ учебно- тренировочными материалами, обучающими программами, методическими пособиями. | Участие в репетиционных испытаниях | Индивидуальные консультирования родителей | Участие в организации консультировани я руководителя ШМО, учителей предметников по подготовке и проведении ГИА. |
| Август 2022 | 1.Итоги проведения ГИА 2022 и основные задачи на ГИА 2023. Анализ поступления. Пед.совет |  |  | 1.Тематический анализ результатов ГИА по предметам. Руководитель ШМО |  |  | 1.Ознакомление с результатами ОГЭ 2022. Типичные ошибки. |
| Сентябрь 2022 | - Назначение ответственного за организацию ОГЭ в ОУ, за формирование электронной базы участников ОГЭ. Подготовка плана графика подготовки и проведения ОГЭ - 2023. - Сбор копий Паспортов, СНИЛС учащихся 9 класса | Приказы о назначении ответственных: - за создание базы данных на участников ОГЭ; за информационную безопасность - за проведение ГИА в ОУ. | Подготовка информационного стенда «ОГЭ- 2023» в каждом предметном кабинете. | 1. Проведение заседания ШМО «Анализ результатов ОГЭ. Проблемы преподавания отдельных элементов содержания курсов в рамках подготовки к ГИА | - Ознакомление с результатами прошлых лет, типичные ошибки. - Семинар «Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке к ОГЭ» -общие стратегии подготовки, планирование и деление учебного материала, работа с демоверсиями, | Проведение родительского собрания Предметы в форме ОГЭ. Изменения в ГИА 2023 года. | 1. Анализ типичных ошибок при сдаче ОГЭ – 2022. 2. Планирование работы по подготовке учащихся к ОГЭ на уроках. 3. Работа с классным руководителем: контроль за успеваемостью и посещаемостью; психологические особенности учащихся. |

|  |  |  |  |  | официальные сайты ОГЭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрь 2022 | - Административное совещание «Организация работы по подготовке учащихся к ОГЭ, итоговому собеседованию» - «Утверждение плана –графика подготовки школы к ГИА». - Формирование базы данных обучающихся на итоговое собеседование | Составление графика проведения диагностических и тренировочных работ по подготовке к ОГЭ. | 2. Выставление на школьном сайте графика проведения диагностических работ по подготовке к и ОГЭ | Планирование проведения мониторинговых исследований промежуточных этапов подготовки учащихся к ОГЭ, анализ и коррекция | Проведение классным руководителем беседы по темам: - содержание и цели проведения ОГЭ; организация и технология проведения ОГЭ; | День открытых дверей для родителей. Информирование родителей об изменениях в процедуре ОГЭ, возможных изменениях КИМ. | Составление плана-графика учителями – предметниками по подготовке учащихся ОГЭ. |
| Ноябрь 2022 | - Первичный отчет «Выбор экзаменов выпускниками» . |  | Оформление школьного стенда «ОГЭ - 2023» | ШМО «Подготовка учителей и учащихся к ОГЭ. Содержание ОГЭ, условия подготовки к экзамену, итоговому собеседованию». Разработка индивидуальных программ для выпускников, не прошедших | День открытых дверей для родителей и обучающихся. Консультации педагога- психолога по подготовке к ГИА обучающихся 9 класса и их родителей. |  | «Утверждение планов-графиков учителей– предметников по подготовке учащихся к ОГЭ» 2. Разработка учителями – предметниками индивидуальных программ для выпускников, не прошедших мин. |

|  |  |  |  | минимального порога при диагностическом тестировании. |  |  | порога при диагностическом тестировании. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабрь 2022 | 1.Подготовка к ОГЭ |  | Обновление информации на сайте. | ШМС «Организация научно- методической работы по вопросам подготовки учащихся к ГИА» | 1.Промежуточные полугодовые аттестационные работы по предметам. - Индивидуальные занятия с обучающимися по подготовке к ОГЭ | информирование обучающихся и родителей о результатах промежуточных к/р | Контроль подготовки к ОГЭ |
| Январь 2023 | 1. Предоставление распечаток с внесенными правками по персональным данным и выбору предметов участниками ГИА. Корректировка данных 2. Формирование базы данных организаторов проведения ОГЭ. | Положения о: - государственной итоговой аттестации в 2023г.; - о проведении ОГЭ; -о проведении выпускного экзамена - о порядке хранения и выдачи свидетельств. |  | 1.Участие в репетиционных ОГЭ. ШМО «Анализ результатов мониторинга качества за первое полугодие» | - Собрание обучающихся 9 класса «О порядке подготовке и проведения ГИА». - Индивидуальные занятия с обучающимися по подготовке к ОГЭ | информирование обучающихся и родителей о результатах репетиционного тестирования | Изучение нормативных документов по организации ГИА в 2022-2023 учебном году. |

| Февраль 2023 | 1. Предоставление распечаток с внесенными правками по персональным данным и выбору предметов участниками ОГЭ. 2- корректировка. (до 28.01.2022. 2. Итоговое собеседование по русскому языку | Приказы о назначении ответственных: - за учет подачи заявление выпускников; - выдачи пропусков; - за учет ознакомления выпускников с результатами ОГЭ; - за ведение необходимой документации. | 1. Составление по- недельного плана подготовки к ГИА. | 1.Анализ анкетирования учащихся и выработка рекомендаций учителям- предметникам и классным руководителям. 2. справка о репетиционного тестирования и итогового собеседования | - Индивидуальные беседы с учащимися 9 класс по вопросам проведения ГИА. - Индивидуальные занятия с обучающимися по подготовке к ОГЭ | Родительское собрание «Проведение ГИА ОГЭ- 2023» | 1. Ознакомление с понедельным планом подготовки к ГИА -2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Март 2023 | - Административное совещание» Состояние работы по подготовке учащихся к ГИА» | Оформление документации по ОГЭ |  | 1. Занятия «Работа по заполнению бланков ОГЭ» | 1.Семинар «Права и обязанности участников ОГЭ» 2. Занятия «Работа по заполнению бланков ОГЭ». - Индивидуальные занятия с обучающимися по подготовке к ОГЭ |  | Контроль за обучение работников ППЭ |

| Апрель 2023 | 1. Корректировка базы данных учащихся 9 кл. 2. Индивидуальные консультации для педагогов, учащихся и их родителей по вопросам подготовки и проведения ГИА. | 1..Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ГИА | - Размещение на информационном стенде расписания сдачи ОГЭ. - Доведение до участников ГИА памяток: - организатору в аудитории. | 1.. Подготовка Графика проведения консультаций к ЕГЭ, ГИА | 1.Семинар «Психологическая готовность учащихся к ОГЭ». 2. Индивидуальные занятия с обучающимися по подготовке к ОГЭ | 1. Проведение собрания с родителями выпускников. - порядок окончания учебного года. -учет результатов ГИА при выставлении итоговых оценок. - об организации приема и рассмотрении апелляций по результатам ГИА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Май 2023 | 1.Проведение педагогического совета по допуску выпускников 9 класса к ГИА. | 1. Приказ о допуске учащихся 9 классов к сдаче ОГЭ | Выдача уведомлений обучающимся 9 класс на ОГЭ | 1. Проведение консультаций по подготовке к ГИА | 1.Собрание «Повторное изучение Положения о проведении ОГЭ. 2. Индивидуальные занятия с обучающимися по подготовке к ОГЭ. 3. Оповещение учащихся о способе их доставки к месту проведения ОГЭ |  | 1. Занятия «Работа по заполнению бланков ОГЭ» |
| Июнь 2023 |  | 1.Организация проведения апелляций: выдача бланков заявлений выпускников. 2. Формирование базы данных о результатах экзаменов. 3. Анализ результатов ОГЭ (качество образовательной подготовки выпускников, уровень профессиональной компетентности педагогов). Подготовка итогового отчета о проведении ОГЭ. |  | Получение и оформление аттестатов. Приказ об оформлении аттестатов . |  | 1.Ознакомление выпускников с протоколами экзаменов, апелляций. 2. Проведение ГИА (сопровождение и доставка выпускников к пунктам проведения ГИА) |  |