        Приложение к приказу
        от 26.04.2024 № 112

План мероприятий («дорожной карты») введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» в МБОУ «Сигнальненская СОШ» на 2024 год

№	Мероприятия	Срок / исполнения	Участники
1	2	3	4
1.	Нормативное обеспечение введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» на 2024 год		Директор школы
7.	Разработка и утверждение плана мероприятий по введению учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» в ОО	до 1 июля 2024 года	Зам. директора по УР
8.	Обеспечить доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений по введению учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)	до 1 июля 2024 года	Зам. директора по УР
9.	Научно-методическое сопровождение введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)»		Директор школы
15	Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в части учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» на соответствие действующим нормам и требованиям	до 31 августа 2024 года	Зам. директора по УР
16	Обеспечение координации участников образовательных отношений, организационных структур образовательной организации по введению учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)»	до 31 августа 2024 года	Зам. директора по УР
17	Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, преподающих учебные предметы ОБЗР и «Труд (технология)»	до 31 августа 2024 года	Зам. директора по УР
18	Кадровое обеспечение введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)»		Директор школы
25	Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебные предметы ОБЗР и «Труд (технология)»	до 31 августа 2024 года	Директор школы
26	Внести изменения в штатное расписание	до 31 августа 2024 года	Директор школы
27	Внести изменения в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебные предметы ОБЗР и «Труд (технология)»	до 31 августа 2024 года	Директор школы
28	Обеспечить обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации по обновленным учебным предметам ОБЗР и «Труд (технология)» на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО»	до 31 августа 2024 года	Зам. директора по УР
29	Информационное обеспечение введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)»		Директор школы
39	Проведение собраний/советов для родителей обучающихся, посвященных обучению по учебным предметам ОБЗР и «Труд (технология)»	II квартал 2024 года	Зам. директора по УР
40	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)», актуальности для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними учебными предметами	II-IV кварталы 2024 года	Зам. директора по УР
41	Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)»	II-IV кварталы 2024 года	Зам. директора по УР
42	Создание материально-технических условий введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)»		Директор школы
47	Привести названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)»	до 31 августа 2024 года	Директор школы
48	Обеспечить оснащение кабинетов учебного предмета Труд (технология), в соответствии с приказом N° 804	до 31 августа 2024 года	Директор школы
49	Создание финансово-экономических условий введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)»		Директор школы
53	Формирование (корректировка) плана финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, в условиях введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)»	II-IV кварталы 2024 года	Директор школы