1.	Цель программы:	2

- Показатели	2

- Методы сбора и передачи информации	2

- Сроки и этапы реализации программы:	3

- Мероприятия	4

- Ожидаемые конечные результаты реализации программы.	4

- Исполнители	4

- Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер.	5

  - Цель программы: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

  - Задачи:

    - Проведение диагностики и выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности.

    - Создание условий для эффективного обучения обучающихся с рисками учебной неуспешности на всех ступенях образования.

    - Повышение квалификации педагогов по программам работы с детьми с рисками школьной неуспешности.

  - Показатели:

| №п/п | Показатель | Значение показателя на текущий момент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей с риском школьной неуспешности | 8% |
| 2. | Доля детей с риском школьной неуспешности, для которых разработан индивидуальный образовательный маршрут | 0% |
| 3. | Доля неуспевающих учащихся (в среднем по итогу четверти) | 12% |
| 4. | Качество знаний (среднее) | 41% |
| 5. | Доля пропущенных занятий по неуважительной причине | 5% |
| 6. | Прохождение мониторинга функциональной грамотности | 4 класс – 60% 8 класс – 42% |
| 7. | Итоги ВПР (доля учащихся, получившие неудовлетворительные результаты по одному и более предметов) | 27% |
| 8. | Доля педагогических работников, прошедших обучение по работе с неуспешными детьми. | 0% |

  - Методы сбора и передачи информации.

- Проведение диагностики.

- Проведение мониторинга качества образования.

- Диагностика пед.технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы образовательном процессе.

  - Сроки и этапы реализации программы:

Первый этап – аналитико - диагностический, подготовительный.

Цель:	проведение	аналитической	и	диагностической	работы;	разработка	и утверждение плана работы.

Второй этап - экспериментально - внедренческий

Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение подпроекта. Третий этап - этап промежуточного контроля и коррекции

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса.

Четвертый этап (I квартал 2022 г. ) - этап полной реализации проекта.

  - Мероприятия.

| № | Задача | Мероприятие |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.Проведение диагностики и выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности. | Проведение диагностики и выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности (на основании показателей, приведенных ниже) |
| 2. | Создание условий для эффективного обучения обучающихся с рисками учебной неуспешности | 1.разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута для обучающихся с рисками учебной неуспешности |
|  |  | 2.Создание плана работы, включающего в себя комплекс мероприятий по работе с обучающимися, родителями, беседы с психологом, соц. педагогом |
|  |  | 3.Реализация плана (части плана) |
| 3. | Повышение квалификации педагогов по программам работы с детьми с рисками школьной неуспешности | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по вопросам организации работы с детьми с рисками школьной неуспешности |

  - Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

- Снижение доли детей с риском школьной неуспешности до 2%.

- Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 100 %  выявленных детей с рисками школьной неуспешности.

- Прохождение 50 % педагогов курсов повышения квалификации по вопросам организации работы с детьми с рисками школьной неуспешности

  - Исполнители.

Администрация школы, педагогический коллектив

  - Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер.

|  | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Проведение диагностики и выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности. | Проведение диагностики и выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности (на основании показателей, приведенных ниже) | Август – сентябрь 2021 г | Зам. директора по УВР | Учащиеся |
| 2. | Создание условий для эффективного обучения обучающихся с рисками учебной неуспешности | 1.разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута для обучающихся с рисками учебной неуспешности | Сентябрь 2021 г | Зам. директора по УВР | Кл. руководители |
|  |  | 2.Создание плана работы, включающего в себя комплекс мероприятий по работе с обучающимися, родителями, беседы с психологом, соц. педагогом | Сентябрь 2021г. | Зам. директора по УВР, ВР | Зам. директора по УВР, соц. педагог, психолог |
|  |  | 3.Реализация плана (части плана) | Сентябрь - май 2021- 2022 уч.года | Зам. директора по УВР, ВР | Зам. директора по УВР, соц. педагог, психолог Кл. |

|  |  |  |  |  | руководитель, педагоги ОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Повышение квалификации педагогов по программам работы с детьми с рисками школьной неуспешности | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по вопросам организации работы с детьми с рисками школьной неуспешности | Сентябрь-май 2021–2022 уч.года | Зам. директора по УВР | педагоги ОУ |