1.	Цель программы:	3

- Показатели	3

- Методы сбора и передачи информации	3

- Сроки и этапы реализации программы:	4

- Мероприятия/Меры по достижению цели и задач ………………………………………………..4

- Ожидаемые конечные результаты реализации программы.	5

- Исполнители	5

- Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер.	5

1. Цель программы:

- Создание условий для целостной систематической работы со слабоуспевающими, повышение их уровня обученности и обучаемости;

- организация работы педагогического коллектива школы, направив её на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию.

2. Задачи реализации программы:

- Исследовать семейные аспекты снижения учебной мотивации и вовлечение родителей в учебную деятельность.

- Мотивировать обучающихся к получению знаний.

- Создать комфортные условия для реализаций личностного потенциала на уроках и занятиях дополнительного образования.

- Организовать профориентационную работу.

3. Целевые показатели:

- Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы.

- Наличие Положения по работе со слабоуспевающими учащимися.

- Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах.

- Количество (доля) педагогов, принявших участие в вебинарах.

- Количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР.

- Количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании.

4. Методы сбора и обработки информации

-	Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности.

-	Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся.

-	Проведение мониторинга качества образования.

-	Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса.

-	Диагностика пед.технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы образовательном процессе.

5. Сроки и этапы реализации программы:

Первый этап (I квартал 2020 года) – аналитико - диагностический, подготовительный.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение плана работы.

Второй этап (II квартал 2021 года) – экспериментально - внедренческий

Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение подпроекта.

Третий этап (III квартал 2021 года) - этап промежуточного контроля и коррекции

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса.

Четвертый этап (2022 г.) - этап полной реализации проекта.

Цель: подведение итогов реализации проекта, распространение опыта работы.

- Меры/Мероприятия по достижению цели и задач.

| № | Задача | Мероприятие |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.Проведение диагностики и выявление обучающихся с низкой учебной мотивацией. | Проведение диагностики и выявление обучающихся с низкой учебной мотивацией. (на основании показателей, приведенных ниже) |
| 2. | Создание условий для эффективного обучения обучающихся с низкой учебной мотивацией. | 1.разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута для обучающихся с низкой учебной мотивацией. |
|  |  | 2.Создание плана работы, включающего в себя комплекс мероприятий по работе с обучающимися, родителями, беседы с психологом, социальным педагогом |
|  |  | 3.Реализация плана (части плана) |
| 3. | Повышение квалификации педагогов по программам работы с детьми с низкой учебной мотивацией. | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по вопросам организации работы с детьми с низкой учебной мотивацией. |

- Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- Формирование системы работы со слабомотивированными обучающимися;

- Расширение образовательных возможностей обучающихся;

- Обеспечение результативности работы учителей со  слабоуспевающими обучающимися;

- Разработка учебно-методического обеспечения реализации       программы: планов, рекомендаций, дидактического материала.

- Исполнители. Администрация школы, педагогический коллектив.

Участники -  участники образовательных отношений (родители, обучающиеся).

- Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по направлению «Работа с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию»

|  | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Проведение диагностики и выявление обучающихся с низкой учебной мотивацией. | Проведение диагностики и выявление обучающихся «группы риска» (на основании показателей, приведенных ниже) | Август – сентябрь 2021 г | Зам. директора по УВР | Учащиеся |
| 2. | Создание условий для эффективного обучения обучающихся с с низкой учебной мотивацией. | 1.разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута для обучающихся с низкой учебной мотивацией. | Сентябрь 2021 г | Зам. директора по УВР | Кл. руководители |
|  |  | 2.Создание плана работы, включающего в себя комплекс мероприятий по работе с обучающимися, родителями, беседы с психологом, социальным педагогом | Сентябрь 2021г. | Зам. директора по УВР, ВР | Зам. директора по УВР, соц. педагог, психолог |
|  |  | 3.Реализация плана (части плана) | Сентябрь - май 2021- 2022 уч.года | Зам. директора по УВР, ВР | Зам. директора по УВР, соц. педагог, психолог Кл. |
| 3. | Повышение квалификации педагогов по программам работы с детьми с низкой учебной мотивацией. | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по вопросам организации работы с детьми с низкой учебной мотивацией. | Сентябрь-май 2021–2022 уч.года | Зам. директора по УВР | педагоги ОУ |